## Übersicht (hidden)
|  | green | yello | red | total
Stand 29.07.2008 |  | 58.87% | 6.061% | 35.06% | 100% | 231
|  | 136 | 14 | 81 | 231
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | 1 | 0 | 0 | 1
| S.Dörrhöfer | 32 | 6 | 9 | 47
| P.Fischer | 14 | 2 | 2 | 18
| M.Freund | 14 | 1 | 2 | 17
| A.Großkopf | 11 | 1 | 2 | 14
| E.Gwosdz | 4 | 0 | 0 | 4
| A.Hirschmann | 12 | 1 | 14 | 27
| O.Rabatel | 3 | 0 | 0 | 3
| T.Ress | 7 | 0 | 0 | 7
| F.Rohde | 12 | 0 | 0 | 12
| A.Schreiber | 5 | 2 | 2 | 9
| S.Teichert | 5 | 0 | 1 | 6
| W.Weiss | 16 | 1 | 49 | 66
Stand 19.08.2008 |  | 58.16% | 7.95% | 33.89% | 100% | 239
|  | 139 | 19 | 81 | 239
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | 1 | 0 | 0 | 1
| S.Dörrhöfer | 32 | 6 | 9 | 47
| P.Fischer | 14 | 2 | 2 | 18
| M.Freund | 14 | 2 | 1 | 17
| A.Großkopf | 11 | 1 | 4 | 16
| E.Gwosdz | 4 | 0 | 0 | 4
| A.Hirschmann | 12 | 1 | 14 | 27
| O.Rabatel | 3 | 0 | 0 | 3
| T.Ress | 8 | 0 | 1 | 9
| F.Rohde | 12 | 0 | 1 | 13
| A.Schreiber | 5 | 2 | 2 | 9
| S.Teichert | 5 | 0 | 2 | 7
| W.Weiss | 18 | 5 | 45 | 68
Stand 17.10.2008 |  | 67.7% | 4.669% | 27.63% | 100% | 257
|  | 174 | 12 | 71 | 257
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | 1 | 0 | 0 | 1
| S.Dörrhöfer | 46 | 3 | 3 | 52
| P.Fischer | 14 | 1 | 5 | 20
| M.Freund | 16 | 0 | 0 | 16
| A.Großkopf | 14 | 0 | 2 | 16
| E.Gwosdz | 4 | 0 | 0 | 4
| A.Hirschmann | 21 | 0 | 7 | 28
| O.Rabatel | 3 | 0 | 3 | 6
| T.Ress | 8 | 0 | 0 | 8
| F.Rohde | 12 | 0 | 1 | 13
| A.Schreiber | 6 | 2 | 6 | 14
| S.Teichert | 7 | 0 | 0 | 7
| W.Weiss | 22 | 6 | 44 | 72
Stand 08.01.2009 |  | 68.17% | 6.431% | 25.4% | 100% | 311
|  | 212 | 20 | 79 | 311
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | 1 | 0 | 0 | 1
| S.Dörrhöfer | 59 | 3 | 2 | 64
| P.Fischer | 18 | 1 | 1 | 20
| M.Freund | 16 | 0 | 0 | 16
| A.Großkopf | 14 | 0 | 5 | 19
| E.Gwosdz | 4 | 0 | 0 | 4
| A.Hirschmann | 22 | 0 | 21 | 43
| O.Rabatel | 3 | 0 | 6 | 9
| T.Ress | 8 | 0 | 0 | 8
| F.Rohde | 12 | 0 | 1 | 13
| A.Schreiber | 7 | 4 | 2 | 13
| S.Teichert | 7 | 0 | 1 | 8
| W.Weiss | 41 | 12 | 40 | 93
Stand 27.01.2009 |  | 61.28% | 5.385% | 32.82% | 100% | 390
|  | 239 | 21 | 128 | 390
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | 1 | 0 | 0 | 1
| S.Dörrhöfer | 60 | 3 | 8 | 71
| P.Fischer | 17 | 0 | 0 | 17
| M.Freund | 16 | 0 | 0 | 16
| A.Großkopf | 14 | 0 | 7 | 21
| E.Gwosdz | 4 | 0 | 0 | 4
| A.Hirschmann | 22 | 0 | 21 | 43
| F.Leonhardt | 2 | 0 | 6 | 8
| H.Petter | 0 | 0 | 3 | 3
| O.Rabatel | 3 | 0 | 11 | 14
| T.Ress | 13 | 0 | 2 | 15
| T.Ricci-Klös | 1 | 0 | 9 | 10
| F.Rohde | 12 | 0 | 3 | 15
| H.T.Schmidt | 16 | 0 | 7 | 23
| D.Schmid | 0 | 0 | 2 | 2
| A.Schreiber | 7 | 4 | 2 | 13
| S.Teichert | 7 | 1 | 0 | 8
| W.Weiss | 44 | 13 | 47 | 104
| C.Györi | 0 | 1 | 1 | 2
Stand 16.02.2009 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| S.Dörrhöfer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| N.Djafari | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| P.Fischer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| M.Freund | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A.Großkopf | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E.Gwosdz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A.Hirschmann | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| F.Leonhardt | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| H.Petter | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| O.Rabatel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| T.Ress | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| T.Ricci-Klös | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| F.Rohde | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| H.T.Schmidt | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| D.Schmid | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A.Schreiber | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| S.Teichert | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| W.Weiss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C.Györi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Stand |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Name | grün | gelb | rot | Summe
| A.Bermel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| S.Dörrhöfer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| N.Djafari | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| O.Brisseau | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| K.Bleuel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| P.Fischer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| M.Freund | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A.Großkopf | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| E.Gwosdz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A.Hirschmann | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| F.Leonhardt | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| H.Petter | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| O.Rabatel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| T.Ress | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| T.Ricci-Klös | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| F.Rohde | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| H.T.Schmidt | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| D.Schmid | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A.Schreiber | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| S.Teichert | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| W.Weiss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| C.Györi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## TODOs
To Do List
Power Supply
No. | Date | Topic / Item | T | Description / Comment / Result | P | Due Date | Start Date | Completion Date | Status | Duration (mh) | Delay (md)
FIRST ROW
|  |  | S |  | P |  |  |  | grau
grau
|  |  | S |  | P |  |  |  | grau
1 |  | prototype | A | - Revad partea electrica si o sa tin cont si de ce sfaturi mai primesc de la indrumatorul de licenta [11.01] Dn Ursarul , revenim in al doilea semestru. Am luat legatura cu Costel Cristea HW developer. Documentatie primita. | 1 | 2017-12-23 |  | 2017-12-23 | grün
2 |  | prototype | A | - Testez partea de soft pentru buck | 1 | 2017-12-23 |  | 2017-12-23 | grün
3 |  | prototype | A | - Incep sa fac functionala partea de boost | 1 | 2017-12-24 |  |  | rot
4 |  | prototype | A | - Maresc frecventa de lucru - calcul din soft, modul de PWM( din datash pare ca se poate) | 1 | 2017-02-17 |  |  | rot
5 |  | prototype | A | -> Cristea Costel -> recalculezi piesele bobina si condesator pe partea de buck si boost. | 1 | 2017-02-17 |  |  | rot
6 |  | prototype | A | -> Cristea Costel -> actualizare schema licenta cu remarcile de la Costel | 1 | 2017-02-17 |  |  | rot
7 |  | licenta | A | primul draft e gata, inclusiv un drapt de layout. Costel a revizuit aceasta schema. | 1 | 2017-01-13 |  | 2017-12-23 | grün
8 |  | licenta | A | Partea scrisa pentru licenta, de tradus in limba romana. | 1 | 2017-02-17 |  |  | rot
9 |  | licenta | A | De luat template de licenta pentru carte scrisa de la profesor. | 1 | 2017-02-17 |  |  | rot
10 |  | licenta | D | Partea de boost test doar pe placa de licenta | 1 | 2017-01-11 |  |  | grau
11 |  | licenta | D | Labview pentru interfata cu calculatorul | 1 | 2017-01-11 |  |  | grau
LAST ROW
Note on E6: S.Dörrhöfer Type: A = Action D = Decision I = Info H = Highlight / Important Info R = Risk
Note on G6: S.Dörrhöfer Priority: 1 = High 2 = Medium 3 = low
Note on N6: S.Dörrhöfer: Status: red = open yellow = ongoing green = done

## Themenspeicher (hidden)
Themenspeicher | [6 empty] | Status
6
Titel | [6 empty] | 0
Qualitätssicherung Yaw Rate Sensor - Generation 3 - für X204 | [6 empty] | 2
Nr. | Eintrag vom | Thema | Beschreibung | Verantwortlich (Mitwirkend) | SOLL- Termin | IST- Termin | Status
1 | 2006-11-24 | Projektüberblick Produkt | Projektstruktur, Terminpläne, Q-Plan, Anforderungen und Abweichungen, Entwicklungsprozess Produkt (System, HW, SW, Zukaufteile), Zertifizierungen (ISO TS16949, DIN EN 14001, ISO IS 15504, …), Kritische Bauteile | Gornik | 2006-12-07 | 2006-12-07 | grün
2 | 2006-11-24 | Projektüberblick Prozess | Werksstruktur, Terminpläne, Entwicklungsprozess Fertigungslinie, Q-Plan (inkl. Safe Launch), Linienbesichtigung YRS Gen2 + Änderungen für Gen3, Beanstandungen, Kritische Prozesse | Gornik | 2006-12-08 | 2006-12-08 | grün
3 | 2006-11-24 | FMEA-Review | Review der D- und P-FMEA | Gornik |  |  | rot
4 | 2006-11-24 | Bemusterung | Abstimmung der Bemusterung (Anlieferung, Prüfungen, Dokumente, …) | Gornik |  |  | rot
5 | 2006-11-24 | PFA, DCPA T3 | Abstimmung zur Abnahme der Fertigungslinie YRS Gen3 | Gornik |  |  | rot
6 | 2006-12-12 | Lft.-Mgmt. | Besprechung zum Unterlieferantenmanagement (Fragen siehe P-Pkt. 9) | Gornik |  |  | rot
7 | 2006-12-12 | CMMI vers. SPICE | Abstimmung zum Nachweis des Reifegrades nach SPICE | Gornik |  |  | rot
8 | 2006-12-12 | Prozess | Weiteres Vorgehen zu den Auffälligkeiten aus P-Pkt. 13 + 14 besprechen | Gornik |  |  | rot
Note on I7: Carsten Gornik: rot = offen gelb = in Arbeit / wiedervorlage grün = erledigt

## Orar
Orar:
Luni -
Marti 8-12 / 8-5
Miercuri 8-5
Joi 13-5/-
Vineri 8-12/8-5